# RE Expert — MVP Task List

Proyecto: RE Expert — IA para Real Estate

Deadline MVP: 10 de mayo 2026

Equipo: 2 personas (Agustin + Matias)

## Resumen del MVP

- App web responsive con IA (Claude Sonnet 4.6)

- Backend propio (Python/FastAPI) como proxy de Claude

- Auth con email/password

- Knowledge base en la nube (carpeta con archivos)

- Cobro desde el dia 1 (Stripe/MercadoPago)

- Secciones: Chat, Planos, Materiales, Pagos, Proyecto, Noticias, SOL, Academia

- Datos mock reemplazados por datos reales del knowledge base

# FASE 0 — Setup del proyecto (Abr 10-12)

Objetivo: Dejar el entorno listo para desarrollar en equipo.

## Infraestructura y repo

1. Migrar estructura de proyecto

Crear estructura de carpetas profesional: /frontend, /backend, /knowledge, /scripts, /docs. Mover index.html a /frontend.

Lista: Backlog | Etiquetas: infra, setup | Prioridad: CRITICA | Estimado: 2h

2. Configurar monorepo con README profesional

package.json raiz, scripts de dev, .gitignore completo, .env.example, README con setup instructions.

Lista: Backlog | Etiquetas: infra, setup | Prioridad: CRITICA | Estimado: 1h

3. Setup del backend (FastAPI + Python)

Crear proyecto FastAPI con estructura: /api, /core, /models, /services, /config. requirements.txt, Dockerfile base.

Lista: Backlog | Etiquetas: backend, setup | Prioridad: CRITICA | Estimado: 3h

4. Configurar variables de entorno

.env con ANTHROPIC_API_KEY, DATABASE_URL, JWT_SECRET, STRIPE_KEY. Usar python-dotenv.

Lista: Backlog | Etiquetas: backend, config | Prioridad: CRITICA | Estimado: 1h

5. Setup de base de datos

PostgreSQL con SQLAlchemy/Alembic. Crear modelos base: User, Conversation, Message. Primera migracion.

Lista: Backlog | Etiquetas: backend, db | Prioridad: CRITICA | Estimado: 3h

6. Deploy inicial (staging)

Deployar backend en Railway/Render. Frontend en Vercel/Netlify. Configurar dominio provisional.

Lista: Backlog | Etiquetas: infra, deploy | Prioridad: ALTA | Estimado: 3h

7. Configurar CI/CD basico

GitHub Actions: lint + tests en cada PR. Deploy automatico a staging en merge a main.

Lista: Backlog | Etiquetas: infra, devops | Prioridad: MEDIA | Estimado: 2h

# FASE 1 — Backend core (Abr 12-18)

Objetivo: Backend funcional con auth, proxy de Claude y knowledge base.

## Autenticacion

8. Modelo de usuario y migracion

Tabla users: id, email, password_hash, name, role, plan, created_at, last_login. Alembic migration.

Lista: Backlog | Etiquetas: backend, auth, db | Prioridad: CRITICA | Estimado: 2h

9. Endpoint de registro (POST /auth/register)

Validar email, hashear password con bcrypt, crear usuario, devolver JWT. Rate limiting basico.

Lista: Backlog | Etiquetas: backend, auth | Prioridad: CRITICA | Estimado: 3h

10. Endpoint de login (POST /auth/login)

Validar credenciales, generar JWT con expiracion, refresh token. Respuesta con user data.

Lista: Backlog | Etiquetas: backend, auth | Prioridad: CRITICA | Estimado: 2h

11. Middleware de autenticacion JWT

Decorator/dependency que valida JWT en cada request protegido. Extraer user_id del token.

Lista: Backlog | Etiquetas: backend, auth | Prioridad: CRITICA | Estimado: 2h

12. Endpoint de perfil (GET/PUT /auth/me)

Ver y editar perfil. Cambiar nombre, password.

Lista: Backlog | Etiquetas: backend, auth | Prioridad: MEDIA | Estimado: 1h

## Proxy de Claude

13. Endpoint de chat (POST /api/chat)

Recibir mensajes, inyectar system prompt + knowledge context, llamar a Claude API con streaming, devolver SSE al frontend.

Lista: Backlog | Etiquetas: backend, ia, core | Prioridad: CRITICA | Estimado: 4h

14. Sistema de streaming SSE

Implementar Server-Sent Events para streaming de respuestas de Claude al frontend. Manejar errores mid-stream.

Lista: Backlog | Etiquetas: backend, ia | Prioridad: CRITICA | Estimado: 3h

15. Rate limiting por usuario

Limitar requests por minuto/hora por usuario segun plan. Devolver 429 con retry-after.

Lista: Backlog | Etiquetas: backend, seguridad | Prioridad: ALTA | Estimado: 2h

16. Logging de uso de tokens

Registrar tokens consumidos por request (input + output). Tabla: token_usage (user_id, tokens_in, tokens_out, timestamp, model).

Lista: Backlog | Etiquetas: backend, observabilidad | Prioridad: ALTA | Estimado: 2h

## Knowledge Base

17. Servicio de Knowledge Base

Clase que lee archivos de la carpeta knowledge/ (cloud storage), parsea MD/CSV, y devuelve contenido relevante segun query.

Lista: Backlog | Etiquetas: backend, ia, knowledge | Prioridad: CRITICA | Estimado: 4h

18. Conectar storage en la nube

Integrar con S3/R2/GCS para leer la carpeta de knowledge. Cachear en memoria con TTL de 1 hora.

Lista: Backlog | Etiquetas: backend, infra | Prioridad: CRITICA | Estimado: 3h

19. Router de contexto

Logica que detecta el dominio de la pregunta (costos, normativa, financiero, etc.) y selecciona los archivos relevantes del knowledge base para inyectar como contexto.

Lista: Backlog | Etiquetas: backend, ia | Prioridad: ALTA | Estimado: 4h

20. Crear archivos base de knowledge

Escribir al menos: rendimientos.md, materiales-precios.csv, formulas.md, rubros-obra.md, rules.md. Datos reales de Argentina.

Lista: Backlog | Etiquetas: contenido, knowledge | Prioridad: ALTA | Estimado: 6h

## Conversaciones

21. Modelo de conversaciones y mensajes

Tablas: conversations (id, user_id, title, created_at), messages (id, conversation_id, role, content, tokens, created_at). Migracion.

Lista: Backlog | Etiquetas: backend, db | Prioridad: CRITICA | Estimado: 2h

22. CRUD de conversaciones

GET /api/conversations (listar), GET /api/conversations/:id (detalle), DELETE, POST (crear). Paginacion.

Lista: Backlog | Etiquetas: backend, api | Prioridad: CRITICA | Estimado: 3h

23. Persistir mensajes en DB

Cada mensaje (user y assistant) se guarda en DB con tokens consumidos. Reemplazar localStorage.

Lista: Backlog | Etiquetas: backend, db | Prioridad: CRITICA | Estimado: 2h

# FASE 2 — Frontend conectado al backend (Abr 18-25)

Objetivo: Frontend conectado al backend real, sin localStorage para datos criticos.

## Auth en frontend

24. Pantalla de login/registro

Pagina de login y registro con email/password. Diseno premium consistente con la app. Validaciones de formulario.

Lista: Backlog | Etiquetas: frontend, auth, ui | Prioridad: CRITICA | Estimado: 4h

25. Manejo de sesion en frontend

Guardar JWT en memoria (no localStorage). Refresh token en httpOnly cookie. Redirect a login si expira.

Lista: Backlog | Etiquetas: frontend, auth | Prioridad: CRITICA | Estimado: 3h

26. Proteger rutas/vistas

Si no hay sesion activa, redirigir a login. Mostrar loading mientras valida token.

Lista: Backlog | Etiquetas: frontend, auth | Prioridad: ALTA | Estimado: 2h

## Conectar chat al backend

27. Reemplazar llamada directa a Anthropic

Cambiar fetch a api.anthropic.com por fetch a /api/chat del backend propio. Mantener streaming SSE.

Lista: Backlog | Etiquetas: frontend, ia, core | Prioridad: CRITICA | Estimado: 3h

28. Eliminar API key del frontend

Sacar el banner de API key, input y logica de localStorage. La key ahora vive en el backend.

Lista: Backlog | Etiquetas: frontend, seguridad | Prioridad: CRITICA | Estimado: 1h

29. Conectar historial de conversaciones al backend

Cargar conversaciones desde GET /api/conversations. Crear nueva con POST. Eliminar localStorage de conversaciones.

Lista: Backlog | Etiquetas: frontend, api | Prioridad: CRITICA | Estimado: 3h

30. Sync de mensajes con backend

Cada mensaje enviado/recibido se persiste via API. Al abrir una conversacion, cargar mensajes del backend.

Lista: Backlog | Etiquetas: frontend, api | Prioridad: ALTA | Estimado: 2h

## SOL — Asistente de carga de datos

31. Conectar SOL al backend

SOL usa el mismo endpoint /api/chat pero con system prompt diferente enfocado en intake de datos. El backend lo rutea.

Lista: Backlog | Etiquetas: frontend, ia, sol | Prioridad: ALTA | Estimado: 3h

32. Endpoint de ingesta de datos (POST /api/data/ingest)

SOL envia datos estructurados al backend. El backend los guarda en la tabla correcta (pagos, cronograma, etc.).

Lista: Backlog | Etiquetas: backend, sol, api | Prioridad: ALTA | Estimado: 4h

33. Feedback visual de datos cargados por SOL

Cuando SOL parsea y carga un dato, mostrar confirmacion visual con badge del modulo destino (ej: "Cargado en Pagos").

Lista: Backlog | Etiquetas: frontend, sol, ux | Prioridad: MEDIA | Estimado: 2h

## Secciones con datos reales

34. Conectar seccion Materiales al knowledge base

Precios y datos de materiales se cargan desde la carpeta knowledge/ via backend. Reemplazar mock data.

Lista: Backlog | Etiquetas: frontend, materiales, api | Prioridad: ALTA | Estimado: 3h

35. Conectar seccion Pagos a la DB

Pagos registrados se guardan y leen de la DB. CRUD completo: crear, listar, editar estado. Reemplazar mock.

Lista: Backlog | Etiquetas: frontend, pagos, api | Prioridad: ALTA | Estimado: 4h

36. Conectar seccion Proyecto a la DB

Dashboard de proyecto lee datos reales: presupuesto, cronograma, hitos. Modelos en DB + endpoints.

Lista: Backlog | Etiquetas: frontend, proyecto, api | Prioridad: ALTA | Estimado: 4h

37. Conectar seccion Noticias al knowledge base

Noticias se leen de archivos en la carpeta knowledge/noticias/. El backend las sirve via API.

Lista: Backlog | Etiquetas: frontend, noticias, api | Prioridad: MEDIA | Estimado: 3h

# FASE 3 — Monetizacion (Abr 25-30)

Objetivo: Sistema de cobro funcional desde el dia 1.

## Stripe / MercadoPago

38. Definir planes y precios

Decidir: plan free (limitado) + plan pro. Definir limites (mensajes/mes, features). Documentar.

Lista: Backlog | Etiquetas: producto, monetizacion | Prioridad: CRITICA | Estimado: 2h

39. Integrar Stripe (o MercadoPago)

Crear cuenta Stripe, configurar productos/precios. Endpoint POST /api/billing/checkout que genera session de pago.

Lista: Backlog | Etiquetas: backend, billing | Prioridad: CRITICA | Estimado: 4h

40. Webhook de pagos

POST /api/billing/webhook recibe eventos de Stripe (payment_succeeded, subscription_updated). Actualiza plan del usuario en DB.

Lista: Backlog | Etiquetas: backend, billing | Prioridad: CRITICA | Estimado: 3h

41. Pantalla de planes/pricing en frontend

Pagina de pricing con planes, features por plan, boton de suscripcion. Diseno premium.

Lista: Backlog | Etiquetas: frontend, billing, ui | Prioridad: ALTA | Estimado: 3h

42. Gating de features por plan

Middleware backend que chequea plan del usuario. Si es free, limitar mensajes/mes. Si es pro, acceso completo.

Lista: Backlog | Etiquetas: backend, billing | Prioridad: ALTA | Estimado: 3h

43. Pantalla de billing/cuenta

El usuario ve su plan actual, fecha de renovacion, historial de pagos. Link para upgrade/cancelar.

Lista: Backlog | Etiquetas: frontend, billing | Prioridad: MEDIA | Estimado: 2h

# FASE 4 — QA, pulido y lanzamiento (May 1-10)

Objetivo: App lista para produccion con calidad profesional.

## UX y pulido visual

44. Revisar responsive en todos los breakpoints

Testear en 375px (mobile), 768px (tablet), 1024px, 1280px, 1440px. Corregir issues.

Lista: Backlog | Etiquetas: frontend, ux | Prioridad: ALTA | Estimado: 4h

45. Loading states y feedback visual

Agregar skeleton loaders, spinners, estados vacios elegantes en todas las secciones. Sin pantallas en blanco.

Lista: Backlog | Etiquetas: frontend, ux | Prioridad: ALTA | Estimado: 3h

46. Error handling global

Manejo de errores: red caida, sesion expirada, error de API, rate limit. Mensajes claros al usuario.

Lista: Backlog | Etiquetas: frontend, ux | Prioridad: ALTA | Estimado: 3h

47. Onboarding / primer uso

Experiencia de primer login: bienvenida, explicacion breve de cada seccion, primer prompt sugerido.

Lista: Backlog | Etiquetas: frontend, ux, producto | Prioridad: MEDIA | Estimado: 3h

48. Revisar y pulir topbar: titulo clickeable + menu

Titulo al lado del hamburger: click scrollea arriba, doble click recarga. Menu de 3 puntos se cierra al clickear afuera.

Lista: Backlog | Etiquetas: frontend, ux | Prioridad: ALTA | Estimado: 2h

## Seguridad

49. Sanitizar inputs en backend

Validar y sanitizar todos los inputs. Prevenir XSS, injection. Usar Pydantic schemas estrictos.

Lista: Backlog | Etiquetas: backend, seguridad | Prioridad: CRITICA | Estimado: 3h

50. CORS configurado correctamente

Solo permitir origenes conocidos (frontend domain). No usar wildcard en produccion.

Lista: Backlog | Etiquetas: backend, seguridad | Prioridad: CRITICA | Estimado: 1h

51. HTTPS obligatorio

Forzar HTTPS en produccion. Redirect HTTP a HTTPS.

Lista: Backlog | Etiquetas: infra, seguridad | Prioridad: CRITICA | Estimado: 1h

52. Proteger API key de Anthropic

Key solo en backend, nunca expuesta al frontend. Verificar que no este en git ni en logs.

Lista: Backlog | Etiquetas: backend, seguridad | Prioridad: CRITICA | Estimado: 1h

## Testing

53. Tests de auth (register, login, JWT)

Tests unitarios para registro, login, validacion de token, refresh. pytest.

Lista: Backlog | Etiquetas: backend, testing | Prioridad: ALTA | Estimado: 3h

54. Tests de chat/streaming

Test de endpoint de chat con mock de Claude API. Verificar SSE streaming funciona.

Lista: Backlog | Etiquetas: backend, testing | Prioridad: ALTA | Estimado: 2h

55. Tests de billing

Test de webhook de Stripe con eventos mock. Verificar que actualiza plan correctamente.

Lista: Backlog | Etiquetas: backend, testing | Prioridad: ALTA | Estimado: 2h

56. Test E2E: flujo completo de usuario

Test manual documentado: registro, login, chat, cargar dato con SOL, ver en seccion, upgrade plan.

Lista: Backlog | Etiquetas: qa, testing | Prioridad: ALTA | Estimado: 4h

## Deploy produccion

57. Configurar dominio final

Comprar/configurar dominio. DNS, SSL. Apuntar frontend y backend.

Lista: Backlog | Etiquetas: infra, deploy | Prioridad: CRITICA | Estimado: 2h

58. Deploy de produccion

Backend en Railway/Render (prod). Frontend en Vercel (prod). Variables de entorno de produccion.

Lista: Backlog | Etiquetas: infra, deploy | Prioridad: CRITICA | Estimado: 3h

59. Monitoring basico

Configurar alertas: app caida, errores 500, uso excesivo de tokens. Sentry o similar.

Lista: Backlog | Etiquetas: infra, observabilidad | Prioridad: ALTA | Estimado: 2h

60. Backup de base de datos

Backup automatico diario de PostgreSQL. Verificar restore funciona.

Lista: Backlog | Etiquetas: infra, db | Prioridad: ALTA | Estimado: 2h

61. Landing page / pagina de entrada

Pagina publica con pitch del producto, features, pricing, boton de registro. SEO basico.

Lista: Backlog | Etiquetas: frontend, marketing | Prioridad: ALTA | Estimado: 4h

# Resumen

Total de tareas: 61

## Por fase

- Fase 0 — Setup: 7 tareas (~15h)

- Fase 1 — Backend core: 14 tareas (~42h)

- Fase 2 — Frontend conectado: 12 tareas (~37h)

- Fase 3 — Monetizacion: 6 tareas (~17h)

- Fase 4 — QA y lanzamiento: 14 tareas (~43h)

Total estimado: ~154 horas de trabajo

Con 2 personas trabajando en paralelo: ~77 horas cada uno = ~3.5 semanas intensas.

## Estructura Trello sugerida

- Columnas: Backlog | Sprint actual | En progreso | En review | Done

- Etiquetas por color: backend (azul), frontend (verde), ia (violeta), seguridad (rojo), infra (naranja), billing (amarillo)

- Prioridades: CRITICA (rojo), ALTA (naranja), MEDIA (amarillo)

- Asignar: AG (Agustin) / MP (Matias) segun skills

## Criterio de salida del MVP

- Usuario puede registrarse, loguearse y pagar

- Chat con Claude funciona via backend (no expone API key)

- Knowledge base inyecta contexto real en las respuestas

- SOL puede recibir datos y cargarlos al sistema

- Todas las secciones muestran datos reales o del knowledge base

- App responsive y funcional en desktop y tablet

- Deploy en produccion con dominio, HTTPS y monitoring