# RE Expert — MVP: Plan de Tareas para Trello

| Proyecto | RE Expert — IA para Real Estate |
| --- | --- |
| Deadline MVP | 10 de mayo 2026 |
| Equipo | Agustin (AG) + Matias (MP) — 2 personas |
| Disponibilidad | 4 horas/dia por persona (8h/dia de equipo) |
| Total estimado | ~154 horas de trabajo (~77h por persona) |
| Fecha inicio | 14 de abril 2026 |

# Estructura del Trello

Columnas: Backlog | Sprint Actual | En Progreso | En Review | Done

Etiquetas por color:

backend → Azul

frontend → Verde

ia/core → Violeta

seguridad → Rojo

infra/deploy → Naranja

billing → Amarillo

contenido → Rosa

ux/producto → Celeste

testing/qa → Lima

Prioridades:

CRITICA → Etiqueta roja (bloquea todo lo demas)

ALTA → Etiqueta naranja

MEDIA → Etiqueta amarilla

# Criterio de asignacion

Agustin (AG): Frontend, IA/Claude integration, infra/deploy, UX

Matias (MP): Backend core, base de datos, auth, testing, contenido knowledge base

AG + MP: Tareas que requieren ambos trabajando juntos

# Calendario general

| Fase | Periodo | Horas estimadas | Tareas |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE 0 — Setup | 14-17 Abr | ~15h | 7 tareas |
| FASE 1 — Backend core | 17-24 Abr | ~42h | 16 tareas |
| FASE 2 — Frontend conectado | 24-30 Abr | ~37h | 14 tareas |
| FASE 3 — Monetizacion | 30 Abr - 3 May | ~17h | 6 tareas |
| FASE 4 — QA y lanzamiento | 3-10 May | ~43h | 18 tareas |

# FASE 0 — Setup del proyecto (Abr 14-17)

Objetivo: Dejar el entorno listo para desarrollar en equipo.

## Tarea #1: Migrar estructura de proyecto

| Asignado a | Agustin (AG) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 14/04/2026 |
| Estimado | 2h |
| Prioridad | CRITICA |
| Etiquetas | infra, setup |

Descripcion: Crear estructura de carpetas profesional: /frontend, /backend, /knowledge, /scripts, /docs. Mover index.html a /frontend.

Checklist (subtareas):

[ ] Crear carpeta /frontend y mover index.html

[ ] Crear carpeta /backend vacia con __init__.py

[ ] Crear carpeta /knowledge con README

[ ] Crear carpeta /scripts

[ ] Crear carpeta /docs

[ ] Verificar que git trackea todo correctamente

## Tarea #2: Configurar monorepo con README profesional

| Asignado a | Agustin (AG) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 14/04/2026 |
| Estimado | 1h |
| Prioridad | CRITICA |
| Etiquetas | infra, setup |

Descripcion: package.json raiz, scripts de dev, .gitignore completo, .env.example, README con setup instructions.

Checklist (subtareas):

[ ] Crear package.json raiz con scripts de dev

[ ] Crear .gitignore completo (node_modules, __pycache__, .env, etc.)

[ ] Crear .env.example con todas las variables necesarias

[ ] Escribir README.md con instrucciones de setup

[ ] Verificar que npm run dev funciona

## Tarea #3: Setup del backend (FastAPI + Python)

| Asignado a | Matias (MP) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 15/04/2026 |
| Estimado | 3h |
| Prioridad | CRITICA |
| Etiquetas | backend, setup |

Descripcion: Crear proyecto FastAPI con estructura: /api, /core, /models, /services, /config. requirements.txt, Dockerfile base.

Checklist (subtareas):

[ ] Crear main.py con app FastAPI basica

[ ] Crear carpetas /api, /core, /models, /services, /config

[ ] Crear requirements.txt con: fastapi, uvicorn, sqlalchemy, alembic, pyjwt, bcrypt, anthropic, python-dotenv, pydantic

[ ] Crear Dockerfile base

[ ] Verificar que uvicorn levanta la app

[ ] Crear endpoint /health que devuelve 200

## Tarea #4: Configurar variables de entorno

| Asignado a | Matias (MP) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 15/04/2026 |
| Estimado | 1h |
| Prioridad | CRITICA |
| Etiquetas | backend, config |

Descripcion: .env con ANTHROPIC_API_KEY, DATABASE_URL, JWT_SECRET, STRIPE_KEY. Usar python-dotenv.

Checklist (subtareas):

[ ] Crear archivo .env local con todas las keys

[ ] Implementar config.py que lee variables con python-dotenv

[ ] Validar que falle si faltan variables criticas

[ ] Documentar cada variable en .env.example

## Tarea #5: Setup de base de datos

| Asignado a | Matias (MP) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 16/04/2026 |
| Estimado | 3h |
| Prioridad | CRITICA |
| Etiquetas | backend, db |

Descripcion: PostgreSQL con SQLAlchemy/Alembic. Crear modelos base: User, Conversation, Message. Primera migracion.

Checklist (subtareas):

[ ] Instalar y configurar PostgreSQL local

[ ] Configurar SQLAlchemy con async support

[ ] Crear modelo User (id, email, password_hash, name, role, plan, created_at, last_login)

[ ] Crear modelo Conversation (id, user_id, title, created_at)

[ ] Crear modelo Message (id, conversation_id, role, content, tokens, created_at)

[ ] Configurar Alembic

[ ] Crear primera migracion y ejecutarla

[ ] Verificar tablas creadas en DB

## Tarea #6: Deploy inicial (staging)

| Asignado a | Agustin (AG) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 15/04/2026 |
| Estimado | 3h |
| Prioridad | ALTA |
| Etiquetas | infra, deploy |

Descripcion: Deployar backend en Railway/Render. Frontend en Vercel/Netlify. Configurar dominio provisional.

Checklist (subtareas):

[ ] Crear cuenta en Railway/Render

[ ] Configurar proyecto backend con variables de entorno

[ ] Deploy backend y verificar /health

[ ] Crear cuenta en Vercel/Netlify

[ ] Deploy frontend estatico

[ ] Verificar que ambos estan accesibles

[ ] Configurar subdominios provisionales

## Tarea #7: Configurar CI/CD basico

| Asignado a | Agustin (AG) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 17/04/2026 |
| Estimado | 2h |
| Prioridad | MEDIA |
| Etiquetas | infra, devops |

Descripcion: GitHub Actions: lint + tests en cada PR. Deploy automatico a staging en merge a main.

Checklist (subtareas):

[ ] Crear .github/workflows/ci.yml

[ ] Configurar lint (flake8/ruff) en CI

[ ] Configurar pytest en CI

[ ] Configurar deploy automatico a staging en merge a main

[ ] Testear con un PR de prueba

# FASE 1 — Backend core (Abr 17-24)

Objetivo: Backend funcional con auth, proxy de Claude y knowledge base.

## Tarea #8: Modelo de usuario y migracion

| Asignado a | Matias (MP) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 17/04/2026 |
| Estimado | 2h |
| Prioridad | CRITICA |
| Etiquetas | backend, auth, db |

Descripcion: Tabla users: id, email, password_hash, name, role, plan, created_at, last_login. Alembic migration.

Checklist (subtareas):

[ ] Refinar modelo User con campos: id (UUID), email (unique), password_hash, name, role (enum: user/admin), plan (enum: free/pro), created_at, last_login

[ ] Crear Alembic migration

[ ] Ejecutar migracion y verificar schema

[ ] Crear indice en email

## Tarea #9: Endpoint de registro (POST /auth/register)

| Asignado a | Matias (MP) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 18/04/2026 |
| Estimado | 3h |
| Prioridad | CRITICA |
| Etiquetas | backend, auth |

Descripcion: Validar email, hashear password con bcrypt, crear usuario, devolver JWT. Rate limiting basico.

Checklist (subtareas):

[ ] Crear schema Pydantic: RegisterRequest (email, password, name)

[ ] Validar formato de email

[ ] Validar password minimo 8 chars, 1 mayuscula, 1 numero

[ ] Hashear password con bcrypt

[ ] Crear usuario en DB

[ ] Generar JWT con user_id y role

[ ] Devolver JWT + user data

[ ] Manejar error de email duplicado (409)

[ ] Rate limiting: max 5 registros/hora por IP

## Tarea #10: Endpoint de login (POST /auth/login)

| Asignado a | Matias (MP) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 18/04/2026 |
| Estimado | 2h |
| Prioridad | CRITICA |
| Etiquetas | backend, auth |

Descripcion: Validar credenciales, generar JWT con expiracion, refresh token. Respuesta con user data.

Checklist (subtareas):

[ ] Crear schema Pydantic: LoginRequest (email, password)

[ ] Buscar usuario por email

[ ] Comparar password con bcrypt

[ ] Generar access token JWT (expira 15min)

[ ] Generar refresh token (expira 7 dias)

[ ] Actualizar last_login en DB

[ ] Devolver tokens + user data

[ ] Manejar credenciales invalidas (401)

## Tarea #11: Middleware de autenticacion JWT

| Asignado a | Matias (MP) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 19/04/2026 |
| Estimado | 2h |
| Prioridad | CRITICA |
| Etiquetas | backend, auth |

Descripcion: Decorator/dependency que valida JWT en cada request protegido. Extraer user_id del token.

Checklist (subtareas):

[ ] Crear dependency get_current_user que extrae JWT del header Authorization

[ ] Validar firma y expiracion del token

[ ] Extraer user_id y cargar user de DB

[ ] Devolver 401 si token invalido/expirado

[ ] Crear endpoint POST /auth/refresh para renovar tokens

[ ] Testear con requests manuales

## Tarea #12: Endpoint de perfil (GET/PUT /auth/me)

| Asignado a | Matias (MP) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 19/04/2026 |
| Estimado | 1h |
| Prioridad | MEDIA |
| Etiquetas | backend, auth |

Descripcion: Ver y editar perfil. Cambiar nombre, password.

Checklist (subtareas):

[ ] GET /auth/me devuelve datos del usuario logueado

[ ] PUT /auth/me permite cambiar name y password

[ ] Validar password viejo antes de cambiar

[ ] Schema Pydantic para update

## Tarea #13: Endpoint de chat (POST /api/chat)

| Asignado a | Agustin (AG) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 18/04/2026 |
| Estimado | 4h |
| Prioridad | CRITICA |
| Etiquetas | backend, ia, core |

Descripcion: Recibir mensajes, inyectar system prompt + knowledge context, llamar a Claude API con streaming, devolver SSE al frontend.

Checklist (subtareas):

[ ] Crear schema: ChatRequest (conversation_id, message, context_type)

[ ] Cargar historial de la conversacion de DB

[ ] Construir system prompt con contexto del knowledge base

[ ] Llamar a Anthropic API con model claude-sonnet-4-6

[ ] Implementar streaming de respuesta

[ ] Guardar mensaje del user y del assistant en DB

[ ] Contar tokens consumidos (input + output)

[ ] Manejar errores de la API de Anthropic

[ ] Devolver respuesta en formato SSE

## Tarea #14: Sistema de streaming SSE

| Asignado a | Agustin (AG) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 19/04/2026 |
| Estimado | 3h |
| Prioridad | CRITICA |
| Etiquetas | backend, ia |

Descripcion: Implementar Server-Sent Events para streaming de respuestas de Claude al frontend. Manejar errores mid-stream.

Checklist (subtareas):

[ ] Crear StreamingResponse con media_type text/event-stream

[ ] Formato de eventos: data: {json}\n\n

[ ] Evento de inicio: {type: 'start', conversation_id}

[ ] Eventos de contenido: {type: 'delta', text: '...'}

[ ] Evento final: {type: 'done', tokens_used: {...}}

[ ] Evento de error: {type: 'error', message: '...'}

[ ] Timeout de 60 segundos por request

[ ] Testear con curl que el streaming funciona

## Tarea #15: Rate limiting por usuario

| Asignado a | Agustin (AG) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 20/04/2026 |
| Estimado | 2h |
| Prioridad | ALTA |
| Etiquetas | backend, seguridad |

Descripcion: Limitar requests por minuto/hora por usuario segun plan. Devolver 429 con retry-after.

Checklist (subtareas):

[ ] Plan free: 20 mensajes/dia, 5/hora

[ ] Plan pro: 200 mensajes/dia, 50/hora

[ ] Crear tabla o usar Redis para tracking

[ ] Devolver 429 con header Retry-After

[ ] Incluir info de uso en response headers (X-RateLimit-*)

## Tarea #16: Logging de uso de tokens

| Asignado a | Agustin (AG) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 20/04/2026 |
| Estimado | 2h |
| Prioridad | ALTA |
| Etiquetas | backend, observabilidad |

Descripcion: Registrar tokens consumidos por request (input + output). Tabla: token_usage (user_id, tokens_in, tokens_out, timestamp, model).

Checklist (subtareas):

[ ] Crear modelo TokenUsage (id, user_id, conversation_id, tokens_in, tokens_out, model, cost_usd, created_at)

[ ] Crear migracion

[ ] Guardar registro despues de cada llamada a Claude

[ ] Endpoint GET /api/usage para que el usuario vea su consumo

[ ] Calcular costo estimado en USD

## Tarea #17: Servicio de Knowledge Base

| Asignado a | Agustin (AG) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 21/04/2026 |
| Estimado | 4h |
| Prioridad | CRITICA |
| Etiquetas | backend, ia, knowledge |

Descripcion: Clase que lee archivos de la carpeta knowledge/ (cloud storage), parsea MD/CSV, y devuelve contenido relevante segun query.

Checklist (subtareas):

[ ] Crear clase KnowledgeBaseService

[ ] Metodo load_all(): lee todos los archivos de knowledge/

[ ] Metodo get_context(query, domain): devuelve contenido relevante

[ ] Parsear archivos .md como texto

[ ] Parsear archivos .csv como tablas estructuradas

[ ] Implementar busqueda por keywords

[ ] Cache en memoria con TTL de 1 hora

[ ] Testear con archivos de ejemplo

## Tarea #18: Conectar storage en la nube

| Asignado a | Matias (MP) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 21/04/2026 |
| Estimado | 3h |
| Prioridad | CRITICA |
| Etiquetas | backend, infra |

Descripcion: Integrar con S3/R2/GCS para leer la carpeta de knowledge. Cachear en memoria con TTL de 1 hora.

Checklist (subtareas):

[ ] Elegir provider (R2 de Cloudflare recomendado por costo)

[ ] Crear bucket y configurar credenciales

[ ] Implementar KnowledgeStorageService con boto3/similar

[ ] Metodo list_files() y get_file()

[ ] Subir archivos de knowledge/ al bucket

[ ] Integrar con KnowledgeBaseService

[ ] Cache con TTL para no llamar en cada request

## Tarea #19: Router de contexto

| Asignado a | Agustin (AG) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 22/04/2026 |
| Estimado | 4h |
| Prioridad | ALTA |
| Etiquetas | backend, ia |

Descripcion: Logica que detecta el dominio de la pregunta (costos, normativa, financiero, etc.) y selecciona los archivos relevantes del knowledge base para inyectar como contexto.

Checklist (subtareas):

[ ] Definir dominios: costos, materiales, normativa, financiero, proyecto, general

[ ] Crear diccionario de keywords por dominio

[ ] Implementar classify_query(message) que devuelve dominio(s)

[ ] Seleccionar archivos relevantes segun dominio

[ ] Limitar contexto a ~4000 tokens para no exceder ventana

[ ] Testear con preguntas de ejemplo de cada dominio

## Tarea #20: Crear archivos base de knowledge

| Asignado a | Matias (MP) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 23/04/2026 |
| Estimado | 6h |
| Prioridad | ALTA |
| Etiquetas | contenido, knowledge |

Descripcion: Escribir al menos: rendimientos.md, materiales-precios.csv, formulas.md, rubros-obra.md, rules.md. Datos reales de Argentina.

Checklist (subtareas):

[ ] rendimientos.md: rendimientos de mano de obra por rubro (albanileria, electricidad, plomeria, etc.)

[ ] materiales-precios.csv: tabla con material, unidad, precio unitario ARS, proveedor, fecha actualizacion

[ ] formulas.md: formulas de calculo (m2, presupuesto, rendimiento, etc.)

[ ] rubros-obra.md: lista completa de rubros con descripcion

[ ] rules.md: system prompt base con personalidad del asistente y reglas

[ ] normativa-basica.md: codigos de edificacion CABA/PBA basics

[ ] Verificar que todos los datos son reales y actualizados

## Tarea #21: Modelo de conversaciones y mensajes

| Asignado a | Matias (MP) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 22/04/2026 |
| Estimado | 2h |
| Prioridad | CRITICA |
| Etiquetas | backend, db |

Descripcion: Tablas: conversations (id, user_id, title, created_at), messages (id, conversation_id, role, content, tokens, created_at). Migracion.

Checklist (subtareas):

[ ] Refinar modelo Conversation con FK a User

[ ] Refinar modelo Message con FK a Conversation

[ ] Agregar campo 'section' a Conversation (chat/sol/planos)

[ ] Crear migracion

[ ] Crear indices en user_id y conversation_id

## Tarea #22: CRUD de conversaciones

| Asignado a | Matias (MP) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 23/04/2026 |
| Estimado | 3h |
| Prioridad | CRITICA |
| Etiquetas | backend, api |

Descripcion: GET /api/conversations (listar), GET /api/conversations/:id (detalle), DELETE, POST (crear). Paginacion.

Checklist (subtareas):

[ ] POST /api/conversations: crear nueva conversacion

[ ] GET /api/conversations: listar del usuario con paginacion (limit/offset)

[ ] GET /api/conversations/:id: detalle con mensajes

[ ] DELETE /api/conversations/:id: borrar (soft delete)

[ ] Validar que el usuario solo accede a sus conversaciones

[ ] Ordenar por last_message_at desc

## Tarea #23: Persistir mensajes en DB

| Asignado a | Agustin (AG) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 23/04/2026 |
| Estimado | 2h |
| Prioridad | CRITICA |
| Etiquetas | backend, db |

Descripcion: Cada mensaje (user y assistant) se guarda en DB con tokens consumidos. Reemplazar localStorage.

Checklist (subtareas):

[ ] Modificar endpoint de chat para guardar mensajes

[ ] Guardar mensaje del user antes de llamar a Claude

[ ] Guardar mensaje del assistant al terminar streaming

[ ] Incluir conteo de tokens en cada mensaje

[ ] Auto-generar titulo de conversacion con primer mensaje

# FASE 2 — Frontend conectado al backend (Abr 24-30)

Objetivo: Frontend conectado al backend real, sin localStorage para datos criticos.

## Tarea #24: Pantalla de login/registro

| Asignado a | Agustin (AG) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 24/04/2026 |
| Estimado | 4h |
| Prioridad | CRITICA |
| Etiquetas | frontend, auth, ui |

Descripcion: Pagina de login y registro con email/password. Diseno premium consistente con la app. Validaciones de formulario.

Checklist (subtareas):

[ ] Crear pagina /login con formulario de email + password

[ ] Crear pagina /register con email + password + nombre

[ ] Validaciones en frontend: email valido, password 8+ chars

[ ] Mostrar errores de API (email duplicado, credenciales invalidas)

[ ] Diseno premium: dark theme, glassmorphism, animaciones suaves

[ ] Link 'Olvidaste tu password?' (placeholder para v2)

[ ] Redirect a /app despues de login exitoso

[ ] Boton de toggle entre login y registro

## Tarea #25: Manejo de sesion en frontend

| Asignado a | Agustin (AG) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 25/04/2026 |
| Estimado | 3h |
| Prioridad | CRITICA |
| Etiquetas | frontend, auth |

Descripcion: Guardar JWT en memoria (no localStorage). Refresh token en httpOnly cookie. Redirect a login si expira.

Checklist (subtareas):

[ ] Crear authService.js con manejo de tokens

[ ] Access token en variable de memoria (no localStorage)

[ ] Refresh token en httpOnly cookie (configurar backend)

[ ] Interceptor en fetch que agrega Authorization header

[ ] Auto-refresh cuando access token esta por expirar

[ ] Redirect a /login si refresh falla

[ ] Persistir estado de sesion en sessionStorage (solo flag)

## Tarea #26: Proteger rutas/vistas

| Asignado a | Agustin (AG) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 25/04/2026 |
| Estimado | 2h |
| Prioridad | ALTA |
| Etiquetas | frontend, auth |

Descripcion: Si no hay sesion activa, redirigir a login. Mostrar loading mientras valida token.

Checklist (subtareas):

[ ] Crear funcion requireAuth() que chequea sesion

[ ] Redirect a /login si no hay sesion

[ ] Mostrar spinner/skeleton mientras valida token

[ ] Rutas publicas: /login, /register, /landing

[ ] Rutas protegidas: /app y todas las secciones

## Tarea #27: Reemplazar llamada directa a Anthropic

| Asignado a | Matias (MP) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 25/04/2026 |
| Estimado | 3h |
| Prioridad | CRITICA |
| Etiquetas | frontend, ia, core |

Descripcion: Cambiar fetch a api.anthropic.com por fetch a /api/chat del backend propio. Mantener streaming SSE.

Checklist (subtareas):

[ ] Modificar chatService para llamar a backend /api/chat

[ ] Parsear eventos SSE del backend (start, delta, done, error)

[ ] Mantener efecto de typing con streaming

[ ] Agregar header Authorization con JWT

[ ] Manejar errores: 401 (redirect login), 429 (mostrar rate limit), 500 (error generico)

[ ] Testear chat completo end-to-end

## Tarea #28: Eliminar API key del frontend

| Asignado a | Matias (MP) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 25/04/2026 |
| Estimado | 1h |
| Prioridad | CRITICA |
| Etiquetas | frontend, seguridad |

Descripcion: Sacar el banner de API key, input y logica de localStorage. La key ahora vive en el backend.

Checklist (subtareas):

[ ] Eliminar input de API key del UI

[ ] Eliminar banner de configuracion de API key

[ ] Eliminar logica de localStorage para API key

[ ] Eliminar validacion de API key en frontend

[ ] Verificar que no queda ninguna referencia a la key en el codigo frontend

## Tarea #29: Conectar historial de conversaciones al backend

| Asignado a | Matias (MP) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 26/04/2026 |
| Estimado | 3h |
| Prioridad | CRITICA |
| Etiquetas | frontend, api |

Descripcion: Cargar conversaciones desde GET /api/conversations. Crear nueva con POST. Eliminar localStorage de conversaciones.

Checklist (subtareas):

[ ] Modificar sidebar para cargar conversaciones desde API

[ ] POST nueva conversacion al hacer click en 'Nueva conversacion'

[ ] Cargar mensajes al seleccionar una conversacion

[ ] Eliminar uso de localStorage para conversaciones

[ ] Agregar paginacion / scroll infinito en sidebar

[ ] Indicador de carga mientras trae conversaciones

## Tarea #30: Sync de mensajes con backend

| Asignado a | Matias (MP) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 26/04/2026 |
| Estimado | 2h |
| Prioridad | ALTA |
| Etiquetas | frontend, api |

Descripcion: Cada mensaje enviado/recibido se persiste via API. Al abrir una conversacion, cargar mensajes del backend.

Checklist (subtareas):

[ ] Al enviar mensaje, el backend lo persiste automaticamente

[ ] Al recibir respuesta, ya se persiste en backend

[ ] Al abrir conversacion, GET mensajes de la API

[ ] Mostrar indicador de carga al cargar mensajes

[ ] Manejar caso de conversacion vacia

## Tarea #31: Conectar SOL al backend

| Asignado a | Agustin (AG) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 27/04/2026 |
| Estimado | 3h |
| Prioridad | ALTA |
| Etiquetas | frontend, ia, sol |

Descripcion: SOL usa el mismo endpoint /api/chat pero con system prompt diferente enfocado en intake de datos. El backend lo rutea.

Checklist (subtareas):

[ ] Modificar SOL para llamar a /api/chat con context_type='sol'

[ ] Backend detecta context_type y usa system prompt de SOL

[ ] System prompt de SOL enfocado en: capturar datos de obra, pagos, cronograma

[ ] SOL extrae datos estructurados de la conversacion

[ ] Testear flujo completo de intake

## Tarea #32: Endpoint de ingesta de datos (POST /api/data/ingest)

| Asignado a | Agustin (AG) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 28/04/2026 |
| Estimado | 4h |
| Prioridad | ALTA |
| Etiquetas | backend, sol, api |

Descripcion: SOL envia datos estructurados al backend. El backend los guarda en la tabla correcta (pagos, cronograma, etc.).

Checklist (subtareas):

[ ] Crear schema IngestRequest (data_type, data, source_conversation_id)

[ ] data_type: 'payment', 'milestone', 'material', 'budget'

[ ] Validar data segun tipo con Pydantic

[ ] Crear modelos: Payment, Milestone, Material, Budget

[ ] Crear migraciones

[ ] Guardar en tabla correcta segun data_type

[ ] Devolver confirmacion con ID del registro creado

[ ] Manejar errores de validacion

## Tarea #33: Feedback visual de datos cargados por SOL

| Asignado a | Agustin (AG) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 28/04/2026 |
| Estimado | 2h |
| Prioridad | MEDIA |
| Etiquetas | frontend, sol, ux |

Descripcion: Cuando SOL parsea y carga un dato, mostrar confirmacion visual con badge del modulo destino (ej: 'Cargado en Pagos').

Checklist (subtareas):

[ ] Detectar evento 'data_ingested' en respuesta de SOL

[ ] Mostrar badge/toast con icono del modulo destino

[ ] Animacion de confirmacion (check verde)

[ ] Link al modulo donde se cargo el dato

[ ] Manejar caso de error en ingesta

## Tarea #34: Conectar seccion Materiales al knowledge base

| Asignado a | Matias (MP) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 27/04/2026 |
| Estimado | 3h |
| Prioridad | ALTA |
| Etiquetas | frontend, materiales, api |

Descripcion: Precios y datos de materiales se cargan desde la carpeta knowledge/ via backend. Reemplazar mock data.

Checklist (subtareas):

[ ] Crear endpoint GET /api/materials que lee de knowledge base

[ ] Parsear materiales-precios.csv y devolver JSON

[ ] Reemplazar mock data en frontend por llamada a API

[ ] Agregar filtro por rubro/categoria

[ ] Mostrar fecha de ultima actualizacion de precios

[ ] Loading state mientras carga

## Tarea #35: Conectar seccion Pagos a la DB

| Asignado a | Matias (MP) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 28/04/2026 |
| Estimado | 4h |
| Prioridad | ALTA |
| Etiquetas | frontend, pagos, api |

Descripcion: Pagos registrados se guardan y leen de la DB. CRUD completo: crear, listar, editar estado. Reemplazar mock.

Checklist (subtareas):

[ ] Crear endpoints: GET/POST /api/payments, PUT /api/payments/:id

[ ] Listar pagos del proyecto del usuario

[ ] Crear nuevo pago (monto, concepto, fecha, estado)

[ ] Editar estado de pago (pendiente/pagado/vencido)

[ ] Reemplazar mock data en frontend

[ ] Agregar totales y resumen

[ ] Filtros por estado y fecha

## Tarea #36: Conectar seccion Proyecto a la DB

| Asignado a | Matias (MP) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 29/04/2026 |
| Estimado | 4h |
| Prioridad | ALTA |
| Etiquetas | frontend, proyecto, api |

Descripcion: Dashboard de proyecto lee datos reales: presupuesto, cronograma, hitos. Modelos en DB + endpoints.

Checklist (subtareas):

[ ] Crear endpoints: GET /api/project/dashboard, GET /api/project/milestones

[ ] Modelo ProjectData con presupuesto total, gastado, porcentaje avance

[ ] Modelo Milestone con nombre, fecha_limite, estado, porcentaje

[ ] Reemplazar mock data en frontend

[ ] Calculos automaticos de porcentajes

[ ] Graficos con datos reales

## Tarea #37: Conectar seccion Noticias al knowledge base

| Asignado a | Agustin (AG) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 29/04/2026 |
| Estimado | 3h |
| Prioridad | MEDIA |
| Etiquetas | frontend, noticias, api |

Descripcion: Noticias se leen de archivos en la carpeta knowledge/noticias/. El backend las sirve via API.

Checklist (subtareas):

[ ] Crear endpoint GET /api/news

[ ] Leer archivos de knowledge/noticias/ (formato MD con frontmatter)

[ ] Devolver lista con titulo, fecha, resumen, contenido

[ ] Reemplazar mock data en frontend

[ ] Ordenar por fecha desc

[ ] Paginacion

# FASE 3 — Monetizacion (Abr 30 - May 3)

Objetivo: Sistema de cobro funcional desde el dia 1.

## Tarea #38: Definir planes y precios

| Asignado a | Agustin (AG) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 30/04/2026 |
| Estimado | 2h |
| Prioridad | CRITICA |
| Etiquetas | producto, monetizacion |

Descripcion: Decidir: plan free (limitado) + plan pro. Definir limites (mensajes/mes, features). Documentar.

Checklist (subtareas):

[ ] Definir Plan Free: 20 msgs/dia, solo chat basico, sin SOL, sin export

[ ] Definir Plan Pro: 200 msgs/dia, todas las secciones, SOL, export, soporte prioritario

[ ] Definir precio Pro: investigar mercado ARG (sugerido: ~USD 15-25/mes)

[ ] Documentar comparativa de features por plan

[ ] Crear tabla de limites en config del backend

## Tarea #39: Integrar Stripe (o MercadoPago)

| Asignado a | Agustin (AG) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 01/05/2026 |
| Estimado | 4h |
| Prioridad | CRITICA |
| Etiquetas | backend, billing |

Descripcion: Crear cuenta Stripe, configurar productos/precios. Endpoint POST /api/billing/checkout que genera session de pago.

Checklist (subtareas):

[ ] Crear cuenta Stripe y configurar productos

[ ] Crear Product 'RE Expert Pro' con precio mensual

[ ] Instalar stripe Python SDK

[ ] Crear POST /api/billing/checkout que genera Checkout Session

[ ] Configurar success_url y cancel_url

[ ] Testear con tarjeta de prueba de Stripe

[ ] Manejar error de creacion de sesion

## Tarea #40: Webhook de pagos

| Asignado a | Agustin (AG) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 02/05/2026 |
| Estimado | 3h |
| Prioridad | CRITICA |
| Etiquetas | backend, billing |

Descripcion: POST /api/billing/webhook recibe eventos de Stripe (payment_succeeded, subscription_updated). Actualiza plan del usuario en DB.

Checklist (subtareas):

[ ] Crear POST /api/billing/webhook

[ ] Verificar firma del webhook (webhook secret)

[ ] Manejar evento checkout.session.completed → activar plan pro

[ ] Manejar evento invoice.payment_succeeded → renovar plan

[ ] Manejar evento customer.subscription.deleted → volver a free

[ ] Guardar registro de pago en tabla billing_history

[ ] Loggear todos los eventos recibidos

## Tarea #41: Pantalla de planes/pricing en frontend

| Asignado a | Matias (MP) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 01/05/2026 |
| Estimado | 3h |
| Prioridad | ALTA |
| Etiquetas | frontend, billing, ui |

Descripcion: Pagina de pricing con planes, features por plan, boton de suscripcion. Diseno premium.

Checklist (subtareas):

[ ] Pagina /pricing con comparativa de planes

[ ] Card de plan Free con features listadas

[ ] Card de plan Pro con features listadas y precio

[ ] Boton 'Suscribirse' que llama a /api/billing/checkout

[ ] Redirect a Stripe Checkout

[ ] Pagina de exito post-pago

[ ] Pagina de cancelacion

[ ] Diseno premium con animaciones

## Tarea #42: Gating de features por plan

| Asignado a | Matias (MP) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 02/05/2026 |
| Estimado | 3h |
| Prioridad | ALTA |
| Etiquetas | backend, billing |

Descripcion: Middleware backend que chequea plan del usuario. Si es free, limitar mensajes/mes. Si es pro, acceso completo.

Checklist (subtareas):

[ ] Crear middleware check_plan_access(required_plan)

[ ] Aplicar a endpoints de SOL (requiere pro)

[ ] Aplicar a endpoints de export (requiere pro)

[ ] Contar mensajes diarios del usuario

[ ] Devolver 403 con mensaje claro si excede limites

[ ] En frontend: mostrar upgrade prompt cuando se alcanza limite

[ ] Mostrar badge de plan en sidebar/perfil

## Tarea #43: Pantalla de billing/cuenta

| Asignado a | Matias (MP) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 03/05/2026 |
| Estimado | 2h |
| Prioridad | MEDIA |
| Etiquetas | frontend, billing |

Descripcion: El usuario ve su plan actual, fecha de renovacion, historial de pagos. Link para upgrade/cancelar.

Checklist (subtareas):

[ ] Pagina /account con info del plan actual

[ ] Mostrar fecha de renovacion (si es pro)

[ ] Historial de pagos con fecha, monto, estado

[ ] Link para cancelar suscripcion (portal de Stripe)

[ ] Link para upgrade (si es free)

[ ] GET /api/billing/status endpoint

# FASE 4 — QA, pulido y lanzamiento (May 3-10)

Objetivo: App lista para produccion con calidad profesional.

## Tarea #44: Revisar responsive en todos los breakpoints

| Asignado a | Agustin (AG) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 04/05/2026 |
| Estimado | 4h |
| Prioridad | ALTA |
| Etiquetas | frontend, ux |

Descripcion: Testear en 375px (mobile), 768px (tablet), 1024px, 1280px, 1440px. Corregir issues.

Checklist (subtareas):

[ ] Testear en 375px (iPhone SE): sidebar, chat, formularios

[ ] Testear en 390px (iPhone 14): todas las secciones

[ ] Testear en 768px (iPad): layout de 2 columnas

[ ] Testear en 1024px (laptop): sidebar + contenido

[ ] Testear en 1440px (desktop): verificar que no se estira demasiado

[ ] Corregir overflow de texto

[ ] Corregir tablas que se salen del viewport

[ ] Verificar touch targets minimo 44px en mobile

## Tarea #45: Loading states y feedback visual

| Asignado a | Matias (MP) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 04/05/2026 |
| Estimado | 3h |
| Prioridad | ALTA |
| Etiquetas | frontend, ux |

Descripcion: Agregar skeleton loaders, spinners, estados vacios elegantes en todas las secciones. Sin pantallas en blanco.

Checklist (subtareas):

[ ] Skeleton loader para chat (bubbles grises)

[ ] Skeleton loader para sidebar de conversaciones

[ ] Skeleton loader para tablas (materiales, pagos)

[ ] Spinner para acciones (enviar mensaje, guardar)

[ ] Estado vacio elegante: 'No hay conversaciones aun' con CTA

[ ] Estado vacio para pagos, materiales, proyecto

[ ] Animacion de typing indicator mejorada

## Tarea #46: Error handling global

| Asignado a | Agustin (AG) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 05/05/2026 |
| Estimado | 3h |
| Prioridad | ALTA |
| Etiquetas | frontend, ux |

Descripcion: Manejo de errores: red caida, sesion expirada, error de API, rate limit. Mensajes claros al usuario.

Checklist (subtareas):

[ ] Error boundary global que captura errores JS

[ ] Toast/notificacion para errores de red

[ ] Mensaje claro cuando sesion expira con boton de re-login

[ ] Mensaje de rate limit: 'Alcanzaste el limite, espera X minutos'

[ ] Mensaje de error de API con boton de reintentar

[ ] Pagina 404 con diseno consistente

[ ] Log de errores en consola para debugging

## Tarea #47: Onboarding / primer uso

| Asignado a | Matias (MP) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 05/05/2026 |
| Estimado | 3h |
| Prioridad | MEDIA |
| Etiquetas | frontend, ux, producto |

Descripcion: Experiencia de primer login: bienvenida, explicacion breve de cada seccion, primer prompt sugerido.

Checklist (subtareas):

[ ] Detectar primer login del usuario (flag en DB)

[ ] Modal/pantalla de bienvenida con nombre del usuario

[ ] Tour rapido: 3-4 slides explicando secciones principales

[ ] Sugerencia de primer prompt en el chat

[ ] Boton 'Empezar' que cierra onboarding

[ ] No mostrar de nuevo despues del primer uso

## Tarea #48: Revisar y pulir topbar: titulo clickeable + menu

| Asignado a | Agustin (AG) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 05/05/2026 |
| Estimado | 2h |
| Prioridad | ALTA |
| Etiquetas | frontend, ux |

Descripcion: Titulo al lado del hamburger: click scrollea arriba, doble click recarga. Menu de 3 puntos se cierra al clickear afuera.

Checklist (subtareas):

[ ] Click en titulo scrollea al top suavemente

[ ] Doble click en titulo recarga la seccion actual

[ ] Menu de 3 puntos se cierra al clickear afuera (click outside)

[ ] Menu de 3 puntos se cierra al seleccionar opcion

[ ] Animacion suave de apertura/cierre del menu

[ ] Verificar en mobile y desktop

## Tarea #49: Sanitizar inputs en backend

| Asignado a | Matias (MP) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 06/05/2026 |
| Estimado | 3h |
| Prioridad | CRITICA |
| Etiquetas | backend, seguridad |

Descripcion: Validar y sanitizar todos los inputs. Prevenir XSS, injection. Usar Pydantic schemas estrictos.

Checklist (subtareas):

[ ] Revisar todos los endpoints y asegurar que usan Pydantic schemas

[ ] Validar longitud maxima de mensajes de chat (10000 chars)

[ ] Sanitizar HTML en inputs de texto

[ ] Prevenir SQL injection (ya cubierto por SQLAlchemy pero verificar raw queries)

[ ] Validar formatos de email, passwords

[ ] Limitar tamano de request body (1MB max)

[ ] Testear con inputs maliciosos

## Tarea #50: CORS configurado correctamente

| Asignado a | Matias (MP) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 06/05/2026 |
| Estimado | 1h |
| Prioridad | CRITICA |
| Etiquetas | backend, seguridad |

Descripcion: Solo permitir origenes conocidos (frontend domain). No usar wildcard en produccion.

Checklist (subtareas):

[ ] Configurar CORS en FastAPI con origenes especificos

[ ] Staging: permitir localhost + dominio staging

[ ] Produccion: solo dominio de produccion

[ ] Verificar que no hay wildcard (*) en prod

[ ] Testear desde dominio no autorizado

## Tarea #51: HTTPS obligatorio

| Asignado a | Agustin (AG) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 06/05/2026 |
| Estimado | 1h |
| Prioridad | CRITICA |
| Etiquetas | infra, seguridad |

Descripcion: Forzar HTTPS en produccion. Redirect HTTP a HTTPS.

Checklist (subtareas):

[ ] Configurar SSL en el hosting (Railway/Render lo maneja)

[ ] Verificar que frontend en Vercel tiene HTTPS

[ ] Agregar middleware de redirect HTTP→HTTPS en backend

[ ] Verificar cookies con flag Secure

[ ] Testear acceso por HTTP y verificar redirect

## Tarea #52: Proteger API key de Anthropic

| Asignado a | Agustin (AG) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 06/05/2026 |
| Estimado | 1h |
| Prioridad | CRITICA |
| Etiquetas | backend, seguridad |

Descripcion: Key solo en backend, nunca expuesta al frontend. Verificar que no este en git ni en logs.

Checklist (subtareas):

[ ] Buscar en todo el codigo frontend referencias a ANTHROPIC

[ ] Verificar .gitignore incluye .env

[ ] Verificar que los logs no imprimen la key

[ ] Verificar que la key esta solo en variables de entorno del server

[ ] Rotar la key si alguna vez estuvo expuesta

## Tarea #53: Tests de auth (register, login, JWT)

| Asignado a | Matias (MP) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 07/05/2026 |
| Estimado | 3h |
| Prioridad | ALTA |
| Etiquetas | backend, testing |

Descripcion: Tests unitarios para registro, login, validacion de token, refresh. pytest.

Checklist (subtareas):

[ ] Test: registro exitoso devuelve JWT

[ ] Test: registro con email duplicado devuelve 409

[ ] Test: login exitoso devuelve tokens

[ ] Test: login con password incorrecto devuelve 401

[ ] Test: acceso a ruta protegida sin token devuelve 401

[ ] Test: acceso con token expirado devuelve 401

[ ] Test: refresh token genera nuevo access token

[ ] Configurar fixtures de DB para tests

## Tarea #54: Tests de chat/streaming

| Asignado a | Matias (MP) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 07/05/2026 |
| Estimado | 2h |
| Prioridad | ALTA |
| Etiquetas | backend, testing |

Descripcion: Test de endpoint de chat con mock de Claude API. Verificar SSE streaming funciona.

Checklist (subtareas):

[ ] Mock de Anthropic API para tests

[ ] Test: enviar mensaje devuelve streaming response

[ ] Test: mensaje se persiste en DB

[ ] Test: tokens se registran

[ ] Test: rate limit funciona

[ ] Test: usuario no puede acceder a conversacion de otro

## Tarea #55: Tests de billing

| Asignado a | Agustin (AG) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 07/05/2026 |
| Estimado | 2h |
| Prioridad | ALTA |
| Etiquetas | backend, testing |

Descripcion: Test de webhook de Stripe con eventos mock. Verificar que actualiza plan correctamente.

Checklist (subtareas):

[ ] Mock de webhook de Stripe

[ ] Test: checkout completed activa plan pro

[ ] Test: payment failed no cambia plan

[ ] Test: subscription deleted vuelve a free

[ ] Test: webhook con firma invalida devuelve 400

[ ] Test: gating de features funciona por plan

## Tarea #56: Test E2E: flujo completo de usuario

| Asignado a | Agustin + Matias (ambos) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 08/05/2026 |
| Estimado | 4h |
| Prioridad | ALTA |
| Etiquetas | qa, testing |

Descripcion: Test manual documentado: registro, login, chat, cargar dato con SOL, ver en seccion, upgrade plan.

Checklist (subtareas):

[ ] Escribir guion de test E2E paso a paso

[ ] Ejecutar: registro → login → chat basico

[ ] Ejecutar: crear conversacion → enviar mensaje → verificar respuesta

[ ] Ejecutar: usar SOL para cargar un pago

[ ] Ejecutar: verificar pago en seccion Pagos

[ ] Ejecutar: upgrade a pro via Stripe test

[ ] Ejecutar: verificar features pro desbloqueadas

[ ] Documentar bugs encontrados como issues en GitHub

## Tarea #57: Configurar dominio final

| Asignado a | Agustin (AG) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 08/05/2026 |
| Estimado | 2h |
| Prioridad | CRITICA |
| Etiquetas | infra, deploy |

Descripcion: Comprar/configurar dominio. DNS, SSL. Apuntar frontend y backend.

Checklist (subtareas):

[ ] Comprar dominio (ej: reexpert.app o similar)

[ ] Configurar DNS: A record para backend, CNAME para frontend

[ ] Configurar SSL (automatico en Vercel/Railway)

[ ] Apuntar api.dominio.com al backend

[ ] Apuntar dominio.com al frontend

[ ] Verificar que todo resuelve correctamente

[ ] Actualizar CORS con dominio final

## Tarea #58: Deploy de produccion

| Asignado a | Matias (MP) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 09/05/2026 |
| Estimado | 3h |
| Prioridad | CRITICA |
| Etiquetas | infra, deploy |

Descripcion: Backend en Railway/Render (prod). Frontend en Vercel (prod). Variables de entorno de produccion.

Checklist (subtareas):

[ ] Crear entorno de produccion en Railway/Render

[ ] Configurar variables de entorno de produccion

[ ] Deploy backend a produccion

[ ] Configurar Vercel para produccion con dominio

[ ] Deploy frontend a produccion

[ ] Verificar /health del backend

[ ] Verificar que frontend carga correctamente

[ ] Testear registro + login + chat en produccion

## Tarea #59: Monitoring basico

| Asignado a | Agustin (AG) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 09/05/2026 |
| Estimado | 2h |
| Prioridad | ALTA |
| Etiquetas | infra, observabilidad |

Descripcion: Configurar alertas: app caida, errores 500, uso excesivo de tokens. Sentry o similar.

Checklist (subtareas):

[ ] Crear cuenta en Sentry (free tier)

[ ] Integrar Sentry SDK en backend FastAPI

[ ] Integrar Sentry SDK en frontend

[ ] Configurar alertas de email para errores 500

[ ] Configurar alerta de uptime (UptimeRobot free)

[ ] Dashboard basico de errores

## Tarea #60: Backup de base de datos

| Asignado a | Matias (MP) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 09/05/2026 |
| Estimado | 2h |
| Prioridad | ALTA |
| Etiquetas | infra, db |

Descripcion: Backup automatico diario de PostgreSQL. Verificar restore funciona.

Checklist (subtareas):

[ ] Configurar backup automatico diario en Railway/Render

[ ] Verificar que el backup se genera correctamente

[ ] Testear restore del backup en entorno local

[ ] Documentar procedimiento de restore

[ ] Configurar retencion de 7 dias

## Tarea #61: Landing page / pagina de entrada

| Asignado a | Agustin + Matias (ambos) |
| --- | --- |
| Fecha limite | 10/05/2026 |
| Estimado | 4h |
| Prioridad | ALTA |
| Etiquetas | frontend, marketing |

Descripcion: Pagina publica con pitch del producto, features, pricing, boton de registro. SEO basico.

Checklist (subtareas):

[ ] Crear pagina / (landing) publica sin auth

[ ] Hero section: titulo + subtitulo + CTA 'Empezar gratis'

[ ] Seccion de features con iconos

[ ] Seccion de pricing (link a /pricing)

[ ] Footer con links basicos

[ ] Meta tags para SEO (title, description, og:image)

[ ] Responsive en todos los breakpoints

[ ] Performance: cargar rapido (< 3s)

# Resumen final

Total de tareas: 61
Total horas estimadas: ~154h
Horas por persona: ~77h
Con 4h/dia por persona: ~19 dias laborales = ~4 semanas
Fecha inicio: 14 de abril 2026
Fecha limite MVP: 10 de mayo 2026

Criterio de salida del MVP:

Usuario puede registrarse, loguearse y pagar

Chat con Claude funciona via backend (no expone API key)

Knowledge base inyecta contexto real en las respuestas

SOL puede recibir datos y cargarlos al sistema

Todas las secciones muestran datos reales o del knowledge base

App responsive y funcional en desktop y tablet

Deploy en produccion con dominio, HTTPS y monitoring