## Tareas MVP
# | Fase | Tarea | Descripcion | Checklist (subtareas) | Etiquetas | Prioridad | Horas | Asignado a | Fecha Limite | Lista Trello | Estado
1 | FASE 0 | Migrar estructura de proyecto | Crear estructura de carpetas profesional: /frontend, /backend, /knowledge, /scripts, /docs. Mover index.html a /frontend. | - Crear carpeta /frontend y mover index.html - Crear carpeta /backend vacia con __init__.py - Crear carpeta /knowledge con README - Crear carpeta /scripts - Crear carpeta /docs - Verificar que git trackea todo | infra, setup | CRITICA | 2 | Agustin | 14/04/2026 | Backlog | Pendiente
2 | FASE 0 | Configurar monorepo con README profesional | package.json raiz, scripts de dev, .gitignore completo, .env.example, README con setup instructions. | - Crear package.json raiz con scripts de dev - Crear .gitignore completo - Crear .env.example con todas las variables - Escribir README.md con instrucciones de setup - Verificar que npm run dev funciona | infra, setup | CRITICA | 1 | Agustin | 14/04/2026 | Backlog | Pendiente
3 | FASE 0 | Setup del backend (FastAPI + Python) | Crear proyecto FastAPI con estructura: /api, /core, /models, /services, /config. requirements.txt, Dockerfile base. | - Crear main.py con app FastAPI basica - Crear carpetas /api, /core, /models, /services, /config - Crear requirements.txt completo - Crear Dockerfile base - Verificar que uvicorn levanta la app - Crear endpoint /health | backend, setup | CRITICA | 3 | Matias | 15/04/2026 | Backlog | Pendiente
4 | FASE 0 | Configurar variables de entorno | .env con ANTHROPIC_API_KEY, DATABASE_URL, JWT_SECRET, STRIPE_KEY. Usar python-dotenv. | - Crear archivo .env local con todas las keys - Implementar config.py con python-dotenv - Validar que falle si faltan variables criticas - Documentar cada variable en .env.example | backend, config | CRITICA | 1 | Matias | 15/04/2026 | Backlog | Pendiente
5 | FASE 0 | Setup de base de datos | PostgreSQL con SQLAlchemy/Alembic. Crear modelos base: User, Conversation, Message. Primera migracion. | - Instalar y configurar PostgreSQL local - Configurar SQLAlchemy con async support - Crear modelo User - Crear modelo Conversation - Crear modelo Message - Configurar Alembic - Crear primera migracion - Verificar tablas creadas | backend, db | CRITICA | 3 | Matias | 16/04/2026 | Backlog | Pendiente
6 | FASE 0 | Deploy inicial (staging) | Deployar backend en Railway/Render. Frontend en Vercel/Netlify. Configurar dominio provisional. | - Crear cuenta en Railway/Render - Configurar proyecto backend con env vars - Deploy backend y verificar /health - Crear cuenta en Vercel/Netlify - Deploy frontend estatico - Verificar accesibilidad - Configurar subdominios provisionales | infra, deploy | ALTA | 3 | Agustin | 15/04/2026 | Backlog | Pendiente
7 | FASE 0 | Configurar CI/CD basico | GitHub Actions: lint + tests en cada PR. Deploy automatico a staging en merge a main. | - Crear .github/workflows/ci.yml - Configurar lint (flake8/ruff) - Configurar pytest en CI - Deploy automatico a staging en merge - Testear con PR de prueba | infra, devops | MEDIA | 2 | Agustin | 17/04/2026 | Backlog | Pendiente
8 | FASE 1 | Modelo de usuario y migracion | Tabla users con campos completos. Alembic migration. | - Refinar modelo User con UUID, email unique, password_hash, name, role, plan, created_at, last_login - Crear Alembic migration - Ejecutar migracion - Crear indice en email | backend, auth, db | CRITICA | 2 | Matias | 17/04/2026 | Backlog | Pendiente
9 | FASE 1 | Endpoint de registro (POST /auth/register) | Validar email, hashear password con bcrypt, crear usuario, devolver JWT. | - Schema Pydantic: RegisterRequest - Validar formato email - Validar password (8+ chars, 1 mayus, 1 num) - Hashear con bcrypt - Crear usuario en DB - Generar JWT - Devolver JWT + user data - Error 409 email duplicado - Rate limiting: 5 registros/hora/IP | backend, auth | CRITICA | 3 | Matias | 18/04/2026 | Backlog | Pendiente
10 | FASE 1 | Endpoint de login (POST /auth/login) | Validar credenciales, generar JWT con expiracion, refresh token. | - Schema LoginRequest - Buscar usuario por email - Comparar password con bcrypt - Generar access token (15min) - Generar refresh token (7 dias) - Actualizar last_login - Devolver tokens + user data - Error 401 credenciales invalidas | backend, auth | CRITICA | 2 | Matias | 18/04/2026 | Backlog | Pendiente
11 | FASE 1 | Middleware de autenticacion JWT | Dependency que valida JWT en cada request protegido. | - Crear dependency get_current_user - Validar firma y expiracion - Extraer user_id y cargar user - 401 si token invalido - Endpoint POST /auth/refresh - Testear con requests manuales | backend, auth | CRITICA | 2 | Matias | 19/04/2026 | Backlog | Pendiente
12 | FASE 1 | Endpoint de perfil (GET/PUT /auth/me) | Ver y editar perfil. Cambiar nombre, password. | - GET /auth/me devuelve datos del usuario - PUT /auth/me permite cambiar name y password - Validar password viejo antes de cambiar - Schema Pydantic para update | backend, auth | MEDIA | 1 | Matias | 19/04/2026 | Backlog | Pendiente
13 | FASE 1 | Endpoint de chat (POST /api/chat) | Recibir mensajes, inyectar system prompt + knowledge context, llamar Claude API con streaming SSE. | - Schema ChatRequest - Cargar historial de DB - Construir system prompt + knowledge context - Llamar Anthropic API (claude-sonnet-4-6) - Streaming de respuesta - Guardar mensajes en DB - Contar tokens - Manejar errores API - Devolver SSE | backend, ia, core | CRITICA | 4 | Agustin | 18/04/2026 | Backlog | Pendiente
14 | FASE 1 | Sistema de streaming SSE | Implementar Server-Sent Events para streaming de Claude al frontend. | - StreamingResponse con text/event-stream - Formato: data: {json}\n\n - Evento start: {type, conversation_id} - Evento delta: {type, text} - Evento done: {type, tokens_used} - Evento error: {type, message} - Timeout 60s - Testear con curl | backend, ia | CRITICA | 3 | Agustin | 19/04/2026 | Backlog | Pendiente
15 | FASE 1 | Rate limiting por usuario | Limitar requests por plan. Devolver 429 con retry-after. | - Free: 20 msgs/dia, 5/hora - Pro: 200 msgs/dia, 50/hora - Tracking en tabla o Redis - Header Retry-After - Headers X-RateLimit-* | backend, seguridad | ALTA | 2 | Agustin | 20/04/2026 | Backlog | Pendiente
16 | FASE 1 | Logging de uso de tokens | Registrar tokens consumidos por request. | - Modelo TokenUsage - Crear migracion - Guardar registro post-llamada Claude - GET /api/usage para usuario - Calcular costo USD | backend, observabilidad | ALTA | 2 | Agustin | 20/04/2026 | Backlog | Pendiente
17 | FASE 1 | Servicio de Knowledge Base | Clase que lee archivos de knowledge/, parsea MD/CSV, devuelve contenido relevante. | - Clase KnowledgeBaseService - load_all(): lee archivos - get_context(query, domain): contenido relevante - Parsear .md como texto - Parsear .csv como tablas - Busqueda por keywords - Cache con TTL 1 hora - Testear con archivos ejemplo | backend, ia, knowledge | CRITICA | 4 | Agustin | 21/04/2026 | Backlog | Pendiente
18 | FASE 1 | Conectar storage en la nube | Integrar con S3/R2/GCS para la carpeta knowledge. | - Elegir provider (R2 recomendado) - Crear bucket y credenciales - KnowledgeStorageService con boto3 - list_files() y get_file() - Subir archivos al bucket - Integrar con KnowledgeBaseService - Cache con TTL | backend, infra | CRITICA | 3 | Matias | 21/04/2026 | Backlog | Pendiente
19 | FASE 1 | Router de contexto | Detectar dominio de la pregunta y seleccionar archivos relevantes. | - Dominios: costos, materiales, normativa, financiero, proyecto, general - Keywords por dominio - classify_query(message) - Seleccionar archivos segun dominio - Limitar contexto ~4000 tokens - Testear con preguntas ejemplo | backend, ia | ALTA | 4 | Agustin | 22/04/2026 | Backlog | Pendiente
20 | FASE 1 | Crear archivos base de knowledge | Escribir archivos con datos reales de Argentina. | - rendimientos.md - materiales-precios.csv - formulas.md - rubros-obra.md - rules.md (system prompt) - normativa-basica.md - Verificar datos reales y actualizados | contenido, knowledge | ALTA | 6 | Matias | 23/04/2026 | Backlog | Pendiente
21 | FASE 1 | Modelo de conversaciones y mensajes | Tablas conversations y messages con migracion. | - Refinar modelo Conversation con FK User - Refinar modelo Message con FK Conversation - Campo 'section' en Conversation - Crear migracion - Indices en user_id y conversation_id | backend, db | CRITICA | 2 | Matias | 22/04/2026 | Backlog | Pendiente
22 | FASE 1 | CRUD de conversaciones | Endpoints para listar, crear, ver detalle, eliminar conversaciones. | - POST /api/conversations - GET /api/conversations (paginacion) - GET /api/conversations/:id con mensajes - DELETE /api/conversations/:id - Validar acceso solo a propias - Ordenar por last_message_at desc | backend, api | CRITICA | 3 | Matias | 23/04/2026 | Backlog | Pendiente
23 | FASE 1 | Persistir mensajes en DB | Cada mensaje se guarda en DB con tokens consumidos. | - Modificar chat endpoint para guardar msgs - Guardar msg user antes de llamar Claude - Guardar msg assistant al terminar streaming - Conteo de tokens por mensaje - Auto-generar titulo con primer mensaje | backend, db | CRITICA | 2 | Agustin | 23/04/2026 | Backlog | Pendiente
24 | FASE 2 | Pantalla de login/registro | Pagina login y registro con email/password. Diseno premium. | - Pagina /login con formulario - Pagina /register con email+password+nombre - Validaciones frontend - Mostrar errores de API - Diseno premium dark theme - Link 'Olvidaste password?' - Redirect a /app post-login - Toggle login/registro | frontend, auth, ui | CRITICA | 4 | Agustin | 24/04/2026 | Backlog | Pendiente
25 | FASE 2 | Manejo de sesion en frontend | JWT en memoria, refresh en httpOnly cookie, redirect si expira. | - authService.js con manejo tokens - Access token en memoria - Refresh token en httpOnly cookie - Interceptor fetch con Authorization - Auto-refresh pre-expiracion - Redirect a /login si falla - Flag en sessionStorage | frontend, auth | CRITICA | 3 | Agustin | 25/04/2026 | Backlog | Pendiente
26 | FASE 2 | Proteger rutas/vistas | Redirect a login si no hay sesion. Loading mientras valida. | - Funcion requireAuth() - Redirect a /login sin sesion - Spinner mientras valida token - Rutas publicas: login, register, landing - Rutas protegidas: /app y secciones | frontend, auth | ALTA | 2 | Agustin | 25/04/2026 | Backlog | Pendiente
27 | FASE 2 | Reemplazar llamada directa a Anthropic | Cambiar fetch a api.anthropic.com por /api/chat del backend. | - Modificar chatService para backend - Parsear SSE (start, delta, done, error) - Mantener efecto typing - Header Authorization con JWT - Manejar 401, 429, 500 - Testear E2E | frontend, ia, core | CRITICA | 3 | Matias | 25/04/2026 | Backlog | Pendiente
28 | FASE 2 | Eliminar API key del frontend | Sacar banner, input y logica de API key. Key solo en backend. | - Eliminar input API key del UI - Eliminar banner de configuracion - Eliminar logica localStorage - Eliminar validacion frontend - Verificar 0 referencias a key | frontend, seguridad | CRITICA | 1 | Matias | 25/04/2026 | Backlog | Pendiente
29 | FASE 2 | Conectar historial de conversaciones al backend | Cargar conversaciones desde API. Eliminar localStorage. | - Sidebar carga desde GET /api/conversations - POST al crear nueva conversacion - Cargar mensajes al seleccionar - Eliminar localStorage de conversaciones - Paginacion/scroll infinito - Indicador de carga | frontend, api | CRITICA | 3 | Matias | 26/04/2026 | Backlog | Pendiente
30 | FASE 2 | Sync de mensajes con backend | Mensajes se persisten via API al enviar/recibir. | - Backend persiste al enviar - Backend persiste al recibir - GET mensajes al abrir conversacion - Indicador de carga - Manejar conversacion vacia | frontend, api | ALTA | 2 | Matias | 26/04/2026 | Backlog | Pendiente
31 | FASE 2 | Conectar SOL al backend | SOL usa /api/chat con context_type='sol' y system prompt diferente. | - SOL llama /api/chat con context_type='sol' - Backend usa system prompt SOL - Prompt enfocado en intake de datos - SOL extrae datos estructurados - Testear flujo de intake | frontend, ia, sol | ALTA | 3 | Agustin | 27/04/2026 | Backlog | Pendiente
32 | FASE 2 | Endpoint de ingesta de datos (POST /api/data/ingest) | SOL envia datos estructurados, backend los guarda en tabla correcta. | - Schema IngestRequest - Tipos: payment, milestone, material, budget - Validar con Pydantic por tipo - Modelos: Payment, Milestone, Material, Budget - Migraciones - Guardar en tabla correcta - Devolver confirmacion - Manejar errores | backend, sol, api | ALTA | 4 | Agustin | 28/04/2026 | Backlog | Pendiente
33 | FASE 2 | Feedback visual de datos cargados por SOL | Confirmacion visual con badge del modulo destino. | - Detectar evento data_ingested - Badge/toast con icono destino - Animacion check verde - Link al modulo - Manejar error ingesta | frontend, sol, ux | MEDIA | 2 | Agustin | 28/04/2026 | Backlog | Pendiente
34 | FASE 2 | Conectar seccion Materiales al knowledge base | Precios desde knowledge/ via backend. Reemplazar mock. | - GET /api/materials desde knowledge - Parsear materiales-precios.csv - Reemplazar mock en frontend - Filtro por rubro/categoria - Fecha ultima actualizacion - Loading state | frontend, materiales, api | ALTA | 3 | Matias | 27/04/2026 | Backlog | Pendiente
35 | FASE 2 | Conectar seccion Pagos a la DB | CRUD completo de pagos. Reemplazar mock. | - GET/POST /api/payments, PUT /:id - Listar pagos del proyecto - Crear pago (monto, concepto, fecha, estado) - Editar estado - Reemplazar mock - Totales y resumen - Filtros | frontend, pagos, api | ALTA | 4 | Matias | 28/04/2026 | Backlog | Pendiente
36 | FASE 2 | Conectar seccion Proyecto a la DB | Dashboard con datos reales: presupuesto, cronograma, hitos. | - GET /api/project/dashboard, /milestones - Modelo ProjectData - Modelo Milestone - Reemplazar mock - Calculos automaticos - Graficos con datos reales | frontend, proyecto, api | ALTA | 4 | Matias | 29/04/2026 | Backlog | Pendiente
37 | FASE 2 | Conectar seccion Noticias al knowledge base | Noticias desde knowledge/noticias/ via API. | - GET /api/news - Leer de knowledge/noticias/ - Devolver titulo, fecha, resumen - Reemplazar mock - Ordenar por fecha desc - Paginacion | frontend, noticias, api | MEDIA | 3 | Agustin | 29/04/2026 | Backlog | Pendiente
38 | FASE 3 | Definir planes y precios | Plan free (limitado) + plan pro. Limites y features. | - Free: 20 msgs/dia, solo chat, sin SOL - Pro: 200 msgs/dia, todo, SOL, export - Precio Pro: ~USD 15-25/mes - Documentar comparativa - Tabla limites en config | producto, monetizacion | CRITICA | 2 | Agustin | 30/04/2026 | Backlog | Pendiente
39 | FASE 3 | Integrar Stripe (o MercadoPago) | Crear cuenta, productos/precios, endpoint de checkout. | - Cuenta Stripe + productos - Product 'RE Expert Pro' mensual - stripe Python SDK - POST /api/billing/checkout - success_url y cancel_url - Testear con tarjeta prueba - Manejar errores | backend, billing | CRITICA | 4 | Agustin | 01/05/2026 | Backlog | Pendiente
40 | FASE 3 | Webhook de pagos | Recibir eventos Stripe, actualizar plan en DB. | - POST /api/billing/webhook - Verificar firma webhook - checkout.session.completed -> pro - invoice.payment_succeeded -> renovar - subscription.deleted -> free - Tabla billing_history - Loggear eventos | backend, billing | CRITICA | 3 | Agustin | 02/05/2026 | Backlog | Pendiente
41 | FASE 3 | Pantalla de planes/pricing en frontend | Pagina pricing con comparativa y boton suscripcion. | - Pagina /pricing - Card Plan Free con features - Card Plan Pro con precio - Boton Suscribirse -> checkout - Redirect a Stripe - Pagina exito/cancelacion - Diseno premium | frontend, billing, ui | ALTA | 3 | Matias | 01/05/2026 | Backlog | Pendiente
42 | FASE 3 | Gating de features por plan | Middleware que chequea plan. Limitar features en free. | - Middleware check_plan_access - SOL requiere pro - Export requiere pro - Contar msgs diarios - 403 con mensaje claro - Upgrade prompt en frontend - Badge de plan en sidebar | backend, billing | ALTA | 3 | Matias | 02/05/2026 | Backlog | Pendiente
43 | FASE 3 | Pantalla de billing/cuenta | Plan actual, renovacion, historial pagos, upgrade/cancelar. | - Pagina /account - Fecha renovacion - Historial pagos - Link cancelar (Stripe portal) - Link upgrade - GET /api/billing/status | frontend, billing | MEDIA | 2 | Matias | 03/05/2026 | Backlog | Pendiente
44 | FASE 4 | Revisar responsive en todos los breakpoints | Testear en 375px, 768px, 1024px, 1280px, 1440px. | - 375px iPhone SE: sidebar, chat, forms - 390px iPhone 14: todas secciones - 768px iPad: layout 2 columnas - 1024px laptop: sidebar+contenido - 1440px desktop: no stretch - Fix overflow texto - Fix tablas viewport - Touch targets 44px | frontend, ux | ALTA | 4 | Agustin | 04/05/2026 | Backlog | Pendiente
45 | FASE 4 | Loading states y feedback visual | Skeleton loaders, spinners, estados vacios elegantes. | - Skeleton chat (bubbles grises) - Skeleton sidebar conversaciones - Skeleton tablas - Spinner acciones - Estado vacio conversaciones - Estado vacio pagos/materiales - Typing indicator mejorado | frontend, ux | ALTA | 3 | Matias | 04/05/2026 | Backlog | Pendiente
46 | FASE 4 | Error handling global | Errores: red, sesion expirada, API, rate limit. | - Error boundary global JS - Toast errores de red - Mensaje sesion expirada + re-login - Mensaje rate limit - Error API + reintentar - Pagina 404 - Log errores consola | frontend, ux | ALTA | 3 | Agustin | 05/05/2026 | Backlog | Pendiente
47 | FASE 4 | Onboarding / primer uso | Bienvenida, tour de secciones, primer prompt sugerido. | - Detectar primer login (flag DB) - Modal bienvenida con nombre - Tour 3-4 slides - Sugerencia primer prompt - Boton Empezar - No mostrar de nuevo | frontend, ux, producto | MEDIA | 3 | Matias | 05/05/2026 | Backlog | Pendiente
48 | FASE 4 | Revisar y pulir topbar | Titulo clickeable, menu 3 puntos se cierra al clickear afuera. | - Click titulo -> scroll top - Doble click -> recarga seccion - Menu cierra al clickear afuera - Menu cierra al seleccionar - Animacion apertura/cierre - Verificar mobile y desktop | frontend, ux | ALTA | 2 | Agustin | 05/05/2026 | Backlog | Pendiente
49 | FASE 4 | Sanitizar inputs en backend | Validar y sanitizar todos los inputs. Prevenir XSS/injection. | - Todos endpoints usan Pydantic - Max 10000 chars en chat - Sanitizar HTML - Verificar no raw queries SQL - Validar emails, passwords - Max 1MB request body - Testear inputs maliciosos | backend, seguridad | CRITICA | 3 | Matias | 06/05/2026 | Backlog | Pendiente
50 | FASE 4 | CORS configurado correctamente | Solo origenes conocidos. No wildcard en produccion. | - CORS en FastAPI origenes especificos - Staging: localhost + dominio staging - Prod: solo dominio produccion - No wildcard (*) en prod - Testear dominio no autorizado | backend, seguridad | CRITICA | 1 | Matias | 06/05/2026 | Backlog | Pendiente
51 | FASE 4 | HTTPS obligatorio | Forzar HTTPS en produccion. Redirect HTTP a HTTPS. | - SSL en hosting - Vercel HTTPS verificado - Middleware redirect HTTP->HTTPS - Cookies con flag Secure - Testear acceso HTTP | infra, seguridad | CRITICA | 1 | Agustin | 06/05/2026 | Backlog | Pendiente
52 | FASE 4 | Proteger API key de Anthropic | Key solo en backend. No en git ni logs. | - Buscar refs ANTHROPIC en frontend - Verificar .gitignore incluye .env - Logs no imprimen key - Key solo en env vars server - Rotar key si estuvo expuesta | backend, seguridad | CRITICA | 1 | Agustin | 06/05/2026 | Backlog | Pendiente
53 | FASE 4 | Tests de auth (register, login, JWT) | Tests unitarios con pytest. | - Test registro exitoso - Test email duplicado 409 - Test login exitoso - Test password incorrecto 401 - Test ruta protegida sin token 401 - Test token expirado 401 - Test refresh token - Fixtures DB para tests | backend, testing | ALTA | 3 | Matias | 07/05/2026 | Backlog | Pendiente
54 | FASE 4 | Tests de chat/streaming | Test endpoint chat con mock de Claude API. | - Mock Anthropic API - Test enviar mensaje -> streaming - Test mensaje persistido en DB - Test tokens registrados - Test rate limit - Test acceso conversacion ajena | backend, testing | ALTA | 2 | Matias | 07/05/2026 | Backlog | Pendiente
55 | FASE 4 | Tests de billing | Test webhook Stripe con eventos mock. | - Mock webhook Stripe - Test checkout -> plan pro - Test payment failed - Test subscription deleted -> free - Test firma invalida 400 - Test gating features | backend, testing | ALTA | 2 | Agustin | 07/05/2026 | Backlog | Pendiente
56 | FASE 4 | Test E2E: flujo completo de usuario | Test manual documentado del flujo completo. | - Guion E2E paso a paso - Registro -> login -> chat - Crear conversacion -> mensaje -> respuesta - SOL -> cargar pago - Verificar pago en seccion - Upgrade pro via Stripe test - Verificar features pro - Documentar bugs en GitHub | qa, testing | ALTA | 4 | Ambos | 08/05/2026 | Backlog | Pendiente
57 | FASE 4 | Configurar dominio final | Comprar dominio, DNS, SSL, apuntar frontend y backend. | - Comprar dominio - DNS: A record backend, CNAME frontend - SSL automatico - api.dominio.com -> backend - dominio.com -> frontend - Verificar resolucion - Actualizar CORS | infra, deploy | CRITICA | 2 | Agustin | 08/05/2026 | Backlog | Pendiente
58 | FASE 4 | Deploy de produccion | Backend y frontend en produccion con env vars. | - Entorno prod en Railway/Render - Env vars produccion - Deploy backend prod - Vercel prod con dominio - Deploy frontend prod - Verificar /health - Verificar frontend - Testear registro+login+chat | infra, deploy | CRITICA | 3 | Matias | 09/05/2026 | Backlog | Pendiente
59 | FASE 4 | Monitoring basico | Alertas: app caida, errores 500, uso tokens. Sentry. | - Cuenta Sentry free - Sentry SDK backend - Sentry SDK frontend - Alertas email errores 500 - UptimeRobot free - Dashboard errores | infra, observabilidad | ALTA | 2 | Agustin | 09/05/2026 | Backlog | Pendiente
60 | FASE 4 | Backup de base de datos | Backup automatico diario PostgreSQL. | - Backup automatico diario - Verificar backup generado - Testear restore local - Documentar procedimiento - Retencion 7 dias | infra, db | ALTA | 2 | Matias | 09/05/2026 | Backlog | Pendiente
61 | FASE 4 | Landing page / pagina de entrada | Pagina publica con pitch, features, pricing, registro. SEO. | - Pagina / publica sin auth - Hero: titulo + CTA 'Empezar gratis' - Seccion features con iconos - Seccion pricing - Footer links - Meta tags SEO - Responsive - Performance < 3s | frontend, marketing | ALTA | 4 | Ambos | 10/05/2026 | Backlog | Pendiente

## Resumen por Fase
Fase | Periodo | Tareas | Horas Estimadas | Tareas Agustin | Tareas Matias | Tareas Ambos
FASE 0 — Setup | 14-17 Abr | 7 | 15 | 4 | 3 | 0
FASE 1 — Backend core | 17-24 Abr | 16 | 42 | 8 | 8 | 0
FASE 2 — Frontend conectado | 24-30 Abr | 14 | 37 | 6 | 8 | 0
FASE 3 — Monetizacion | 30 Abr - 3 May | 6 | 17 | 3 | 3 | 0
FASE 4 — QA y lanzamiento | 3-10 May | 18 | 43 | 9 | 7 | 2
TOTAL | 14 Abr - 10 May | 61 | 154 | 30 | 29 | 2

## Calendario Semanal
Semana | Fechas | Agustin trabaja en... | Matias trabaja en... | Hitos clave
Semana 1 | 14-18 Abr | T1 Migrar estructura T2 Monorepo + README T6 Deploy staging T7 CI/CD T13 Endpoint chat T14 Streaming SSE | T3 Setup backend FastAPI T4 Variables de entorno T5 Setup base de datos T8 Modelo usuario T9 Registro T10 Login | Backend + Frontend base listos Deploy staging funcional
Semana 2 | 21-25 Abr | T15 Rate limiting T16 Logging tokens T17 Knowledge Base service T19 Router contexto T23 Persistir mensajes T24 Login/registro UI | T11 Middleware JWT T12 Perfil T18 Storage nube T20 Archivos knowledge T21 Modelo conversaciones T22 CRUD conversaciones | Auth completo Knowledge base funcional Chat via backend
Semana 3 | 28 Abr - 2 May | T25 Sesion frontend T26 Proteger rutas T31 SOL backend T32 Ingesta datos T33 Feedback SOL T37 Noticias T38 Planes/precios T39 Stripe | T27 Reemplazar Anthropic T28 Eliminar API key T29 Historial conv. T30 Sync mensajes T34 Materiales T35 Pagos T36 Proyecto T41 Pricing UI | Frontend conectado al backend Datos reales en todas secciones Stripe integrado
Semana 4 | 5-10 May | T40 Webhook pagos T44 Responsive T46 Error handling T48 Topbar T51 HTTPS T52 Proteger API key T55 Tests billing T57 Dominio T59 Monitoring T61 Landing (ambos) | T42 Gating features T43 Billing UI T45 Loading states T47 Onboarding T49 Sanitizar inputs T50 CORS T53 Tests auth T54 Tests chat T58 Deploy prod T60 Backup DB T61 Landing (ambos) | Seguridad completa Tests pasando Deploy produccion MVP LANZADO!

## Config Trello
Configuracion del tablero Trello
COLUMNAS
1. Backlog
2. Sprint Actual
3. En Progreso
4. En Review
5. Done
ETIQUETAS (LABELS)
Etiqueta | Color Trello | Hex
backend | Azul | #0052CC
frontend | Verde | #00875A
ia/core | Violeta | #6554C0
seguridad | Rojo | #BF2600
infra/deploy | Naranja | #FF8B00
billing | Amarillo | #FF991F
contenido | Rosa | #E774BB
ux/producto | Celeste | #00B8D9
testing/qa | Lima | #36B37E
auth | Turquesa | #00C7E6
db | Azul oscuro | #003884
sol | Violeta claro | #8777D9